COMUNICACIÓN DE ACUERDO

SCI-308-99

8 de junio de 1999

| A: | Ing. Alejandro Cruz, Rector |
| --- | --- |
|  | Licda. Tatiana Fernández, Directora Oficina de Planificación Institucional |
|  | MBA. Ana Isabel Solano, Vicerrectora de Administración |
|  | Directores de Departamento y Coordinadores de Unidad |
| DE: | MBA. Viria Brenes Alvarado, Directora Secretaría del Consejo Institucional |
| ASUNTO: | Sesión No. 2063, Artículo 15, del 3 de junio de 1999. Modificación al Cronograma Plan Anual Operativo-Presupuesto 2000 |

Para los fines consiguientes, le transcribo el acuerdo citado en la referencia.  Este acuerdo dice:

CONSIDERANDO QUE:

- En la Sesión No. 2042, Artículo 15, del 18 de febrero de 1999, el Consejo Institucional aprobó el Cronograma para el Proceso de Formulación y Plan Anual Operativo del año 2000.

- Se conoció de parte de la Oficina de Planificación Institucional una propuesta de modificación a dicho Cronograma.

ACUERDA:

- Aprobar la modificación al Cronograma para el Proceso de Formulación y Plan Anual Operativo del año 2000, según el siguiente detalle:

| CRONOGRAMA PLAN ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO ORDINARIO 2000 |
| --- |
| FECHA | No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| 3 - 4 febrero | 1 | Preparar Cronograma de actividades PAO-PRESUPUESTO 2000 | OPI |
| 5 febrero | 2 | Revisión y aprobación de Cronograma PP-2000 | OPI-Comisión Admón. y Finanz. |
| 5 febrero | 3 | Revisión y aprobación de Cronograma PP-2000 | OPI, Vic. Admón. |
| 8 febrero | 4 | Coordinar con los Deptos. de: Rec. Hum., Aprov., Centro de Cómputo y Ofic. Ingeniería su integración en el proceso | OPI, Vic. Admón. |
| 10 febrero | 5 | Presentación del Cronograma al Consejo de Rectoría | OPI |
| 10 febrero | 6 | Discusión y aprobación del Cronograma | Consejo de Rectoría |

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2063, Artículo 15, del 3 de junio  de 1999

###### Página 2

| FECHA | No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 febrero | 7 | Envío de Cronograma al Consejo Institucional | OPI |
| 18 febrero | 8 | Presentación del Cronograma al Consejo Institucional | OPI |
| 18 al 25 febrero | 9 | Discusión y aprobación del Cronograma | Consejo Institucional |
| 1 marzo – 30 junio | 10 | Proceso de Negociación Salarial (definición de directrices) | Rectoría-Sindicato |
| 1 marzo - 8 junio | 11 | Revisión y elaboración de lineamientos, objetivos y políticas institucionales para la formulación del PP-2000 | CAN* |
| 1 marzo - 29 setiembre | 12 | Velar porque el Proceso se ejecute a la luz de los lineamientos institucionales | CAN |
| 1 marzo-4 junio | 13 | Preparar información de cartera de proyectos PAO-PRESUP. 2000 | OPI |
| 9 junio | 14 | Discusión y aprobación de los lineamientos, objetivos y políticas institucionales | Consejo de Rectoría |
| 9 junio | 15 | Envío a la OPI de observaciones a lineamientos, objetivos y políticas institucionales | Consejo de Rectoría |
| 14 junio | 16 | Entrega de lineamientos, objetivos y políticas institucionales al Consejo Institucional | OPI |
| 17 junio | 17 | Presentación de lineamientos, objetivos y políticas institucionales ante el Consejo Institucional | OPI |
| 17 junio | 18 | Presentación al Consejo Institucional de Proyección de Estudiantes que se admitirán para el año 2000 | Vicerrectoría Docencia-OPI |
| 14-17 junio | 19 | Aprobación de lineamientos, objetivos y políticas institucionales | Consejo Institucional |
| 1-18 junio | 20 | Elaboración de metodología e instructivos PP-2000 | OPI-Vic. Admón-Rec. Hum. |
| 18 junio | 21 | Entrega de la Proyección del Monto del Fondo de Equipamiento | Financiero-Contable |
| 21 junio-19 julio | 22 | Remite información de la Relación de Puestos a la OPI | Recursos Humanos |
| 21-22 junio | 23 | Elaborar paquetes de información para Vicerrectores y Directores de Sede y Centro Académico | OPI, Finan. Cont., Rec. Hum |
| 23 junio | 24 | Presentación de metodología e instructivos al Consejo de Rectoría | OPI y Vic. Admón. |
| 23 junio | 25 | Entrega de paquetes de información a los Vicerrectores, Directores de Sede y Centro Académico | OPI |
| 23 junio | 26 | Entrega de la cartera de proyectos a los Vicerrectores, Directores de Sede y Centro Académico | OPI |
| 23 junio | 27 | Presentación de prioridades y alternativas de distribución del Fondo de Equipamiento | OPI |
| 23 junio | 28 | Aprobación de prioridades y alternativas para la distribución del Fondo de Equipamiento | Consejo de Rectoría |

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2063, Artículo 15, del 3 de junio  de 1999

Página 3

| FECHA | No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 junio-1 julio | 29 | Envío y presentación de las prioridades y alternativas para la distribución del Fondo de Equipamiento al Consejo Institucional | OPI |
| 28 junio-1 julio | 30 | Análisis de las prioridades y alternativas de distribución del Fondo de Equipamiento | Consejo Institucional |
| 1 julio | 31 | Aprobación de las prioridades y alternativas de distribución del Fondo de Equipamiento | Consejo Institucional |
| 2 julio | 32 | Envía a la OPI la aprobación de la distribución del Fondo de Equipamiento | Consejo Institucional |
| 2 julio | 33 | Entrega de la Proyección de Presupuesto de Operación | Financiero-Contable |
| 24 junio-2 julio | 34 | Entrega de paquetes de información a cada Director de Departamento | Vicerrectores |
| 24 junio-2 julio | 35 | Remite los proyectos de la cartera a los Directores de Departamento | Vicerrect, Dir. Sede y Centro Acad. |
| 19 julio | 36 | Entrega de la Proyección de Partidas Institucionales | Financiero-Contable |
| 19 julio | 37 | Entrega de la Proyección de Ingresos | Financiero-Contable |
| 19-26 julio | 38 | Propuesta Negociación Salarial | Rectoría, Sindicato |
| 29 julio | 39 | Presentación y aprobación de la propuesta por parte del Consejo Institucional | Rectoría |
| 19-30 julio | 40 | Revisan, actualizan y priorizan los proyectos de la cartera | Directores UE* |
| 30 julio | 41 | Remiten a los Vicerrectores la priorización de los proyectos | Directores UE |
| 19 julio-6 agosto | 42 | Elaboran Plan-Presupuesto departamental | Directores UE |
| 9-13 agosto | 43 | Aprueban el Plan-Presupuesto departamental | Consejos Escuelas-Deptos. |
| 13 agosto | 44 | Entrega de Planes Departamentales a los Vicerrectores | Directores Deptos. |
| 16-20 agosto | 45 | Revisar información y priorizar proyectos | Vicerrectores |
| 20 agosto | 46 | Envía documentación a la OPI | Vicerrectores |
| 23 agosto | 47 | Presentación de la priorización de proyectos al CAN | OPI |
| 24-27 agosto | 48 | Elabora Anteproyecto PAO-PRESUPUESTO 2000 y medidas de ejecución | OPI y Vic. Admón. |
| 23 junio-30 agosto | 49 | Análisis de la información a la luz de los lineamientos institucionales | CAN |
| 30 agosto | 50 | Remisión del Anteproyecto al Consejo de Rectoría | OPI |
| 30 agosto-1 setiembre | 51 | Estudio del Anteproyecto y medidas de ejecución | Consejo de Rectoría |
| 1 setiembre | 52 | Remite observaciones a la Oficina de Planificación Institucional | Consejo de Rectoría |
| 6 setiembre | 53 | Remisión del Anteproyecto al Consejo Institucional | Rector |
| 6-9 setiembre | 54 | Estudio del Anteproyecto | Consejo Institucional |

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2063, Artículo 15, del 3 de junio  de 1999

Página 4

| FECHA | No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 setiembre | 55 | Remite observaciones, propuesta salarial y medidas de ejecución a la Rectoría | Consejo Institucional |
| 9-10 setiembre | 56 | Realiza ajustes y elabora el proyecto PAO y PRESUPUESTO | OPI y Vic. Admón. |
| 13 setiembre | 57 | Envío del PAO y PRESUPUESTO al Consejo Institucional y a la Auditoría Interna | Rector |
| 13-23 setiembre | 58 | Presentación, discusión del PLAN OPERATIVO y PRESUPUESTO 2000 | Consejo Institucional |
| 23 setiembre | 59 | Aprueba el PAO y PRESUPUESTO | Consejo Institucional |
| 24-28 setiembre | 60 | Ajustes del PAO y PRESUPUESTO | OPI y Vic. Admón. |
| 29 setiembre | 61 | Remite el PLAN ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO a la Contraloría | Rectoría |
| noviembre | 62 | Preparación y entrega al Consejo Institucional del cronograma Plan-Presupuesto 2001 | Rectoría |
| CAN: Comisión de Alto Nivel (Rector, Miembros de la Comisión de Administración y Finanzas del Consejo Institucional, Vicerrectora de Administración, Vicerrector de Docencia, Director de la Oficina de Planificación Institucional) * Esta Comisión contará con el apoyo técnico de: Director(a) Financiero Contable y Director(a) Recursos Humanos UE: Unidades Ejecutoras |

- Comunicar a todos los Directores de Departamento y Unidades correspondientes.

- Publicar.  ACUERDO FIRME

VBA/dpr

c. Auditoría Interna

Asesoría Legal

VIESA

VIE

Vicerrectoría de Docencia

Sede Regional San Carlos

Centro Académico

FEITEC