COMUNICACIÓN DE ACUERDO

SCI-384-2005

23 de junio del 2005

| A: | MSc. Eugenio Trejos B., Rector |
| --- | --- |
|  | MBA. José Rafael Hidalgo R., Vicerrector de Administración |
|  | Ing. Max Buck R., Director de la Oficina de Planificación Institucional |
|  | Lic. Elías Calderón O., Director del Departamento Financiero Contable |
|  | MBA. Eugenia Solano A., Directora del Departamento de Recursos Humanos |
| DE: | Licda. Bertalía Sánchez S., Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional |
| ASUNTO: | Sesión Ordinaria No. 2424, Artículo 13, del 23 de junio del 2005. Ajuste del Cronograma del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2006 |

Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo citado en la referencia, el cual dice:

CONSIDERANDO QUE:

- El Consejo Institucional en la Sesión No. 2397, Artículo 12, del 10 de diciembre del 2004, aprobó el Cronograma para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2006, en el entendido de que las actividades con fecha anterior a la aprobación de este Cronograma, son actividades técnicas que se incluyen como referencia y han sido realizadas por los entes responsables.

- La Secretaría del Consejo Institucional recibió memorando de referencia VAD-447-2005, de la Comisión PLAN-2006, dirigido  al MSc. Eugenio Trejos, Rector y Presidente del Consejo Institucional, en el cual proponen un ajuste al Cronograma para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto para el año 2006, aprobado en la Sesión Ordinaria No. 2397, Artículo 12, del 10 de diciembre del 2004, por las siguientes consideraciones:

“Considerando que:

- Desde el mes de octubre del año 2004 se integró una Comisión denominada PLAN-2006, conformada por los entes responsables de la formulación del Plan Anual Operativo, el Presupuesto y la Relación de Puestos para el año 2006.

- El Consejo Institucional, en su sesión ordinaria No. 2397, Artículo 12, del 10 de diciembre aprobó el Cronograma para formulación del plan anual operativo y presupuesto del año 2006.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión Ordinaria No. 2424, Artículo 13, del 23 de junio del 2005

Página 2

- En dicho cronograma contempla todas las etapas principales tanto técnicas como políticas del proceso, para entregar el Plan Anual Operativo, el Presupuesto y el Anexo de la Relación de Puestos, a la Contraloría General de la República, el 27 de Setiembre del año 2005.

- No se cuenta con información de los ingresos con que contará nuestra Institución por concepto del FEES y de la Ley 7386, hasta aproximadamente el 18 de julio.

- Faltan algunas unidades ejecutoras por proporcionar la información correspondiente a las Partidas Institucionales, cuya fecha se les amplió hasta el 9 de junio.

- Se realizó el diagnóstico para determinar la viabilidad de formular el año 2006 con base en el nuevo clasificador de gastos, según orden expresa de la Contraloría General de la República, en cuyo caso la metodología fue avalada por el Consejo de Rectoría el pasado 31 de mayo.

- Se está en proceso de captación de información del presupuesto de operación de las Unidades Ejecutoras bajo este nuevo clasificador de gastos, proceso que ha requerido atención de consultas de todas las unidades, en cuyo caso se extendió el plazo hasta el 15 de junio.

- En la sesión del Consejo de Rectoría del 29 de marzo, 2005,  se resolvió solicitar al Departamento de Recursos Humanos, la incorporación provisional  de 35,85 plazas nuevas, de las cuales efectuando un análisis previo se están proponiendo 25,19 plazas nuevas. Etapa que amerita la realización de los estudios técnicos de parte de la Oficina de Planificación Institucional, Financiero Contable y Recursos Humanos.

- La renovación de las plazas que se aprobaron el año pasado para el año 2005, que a continuación se presenta el detalle:

  - 4 plazas temporales para la Vicerrectoría de Investigación: Sesión Ordinaria No. 2387, Artículo 11, del 21 de octubre de 2004.

  - 50 plazas temporales creadas en el 2004 y renovadas para el 2005: Sesión Ordinaria No. 2387, Artículo 14, del 21 de octubre de 2004.

  - 5 plazas temporales financiadas con fondos específicos: Sesión Extraordinaria No. 2388, Artículo 1, del 25 de octubre de 2004.

SE PROPONE:

- El siguiente ajuste al Cronograma para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto aprobado en la Sesión Ordinaria No. 2397, Artículo 12, del 10 de diciembre del año 2004.

| FECHA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| 7 de junio | Discusión y análisis de las solicitudes de plazas nuevas y renovación de las aprobadas el año pasado | Consejo de Rectoría |
| 9 de junio | Recepción de la información solicitada a las Unidades Ejecutoras que administran Partidas Institucionales | Financiero-Contable |

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión Ordinaria No. 2424, Artículo 13, del 23 de junio del 2005

Página 3

| 7 al 14 de junio | Elaboración de estudios de las solicitudes de nuevas plazas | Oficina de Planificación Institucional, Financiero Contable y Recursos Humanos |
| --- | --- | --- |
| 14 de junio | Entrega de justificaciones de las plazas nuevas | Rector, Vicerrectores(as), Director de Sede y Centro Académico |
| 14 de junio | Aval de plazas nuevas | Consejo de Rectoría |
| 15 de junio | Recepción de la información solicitada a las Unidades Ejecutoras sobre proyección de Egresos, Presupuesto de Operación | Financiero-Contable |
| 17 de junio | Envío a la Comisión de Planificación y Administración del Consejo Institucional la solicitud de creación de nuevas plazas y renovación de las aprobadas temporalmente para el año 2005 | Consejo de Rectoría |
| 30 de junio | Aprobación de creación de nuevas plazas y renovación de las aprobadas en el año 2005 | Consejo Institucional |
| 18 al 22 de julio | Elaboración del Anteproyecto | Oficina de Planificación Institucional, Financiero Contable y Recursos Humanos |
| 12 de agosto | Envío del Anteproyecto al Consejo de Rectoría, Consejo Institucional y Auditoría Interna | Oficina de Planificación Institucional, Financiero Contable y Recursos Humanos |
| 2 Setiembre | Envío del Proyecto para discusión y análisis del Consejo Institucional y Auditoría Interna | Rector |
| 22 Setiembre | Aprobación del Proyecto PAO-PRESUPUESTO 2006 | Consejo Institucional |
| 27 Setiembre | Entrega del Plan Anual Operativo, Presupuesto y Anexo de la Relación de Puestos 2006 a la Contraloría General de la República | Rector |

- La Comisión de Planificación y Administración, en su reunión celebrada el 20 de junio de 2005, según Minuta No. 123-05, conoció y discutió en conjunto con la OPI, la Propuesta de Ajuste al Cronograma presentada por la Oficina de Planificación Institucional y dispuso elevarla al Consejo Institucional.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión Ordinaria No. 2424, Artículo 13, del 23 de junio del 2005

Página 4

SE ACUERDA:

- Aprobar el  Ajuste al Cronograma del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2006, en los siguientes términos:

Ajustar las fechas de las siguientes actividades:

| FECHA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| 21 de julio | Aprobación de creación de nuevas plazas y renovación de las aprobadas en el año 2005 | Consejo Institucional |
| 26 de julio al 23 de agosto | Elaboración del Anteproyecto | Oficina de Planificación Institucional, Financiero Contable y Recursos Humanos |
| 23 de agosto | Análisis del Anteproyecto en el Consejo Rectoría | Oficina de Planificación Institucional, Financiero Contable y Recursos Humanos |
| 2 setiembre | Envío del Proyecto para discusión y análisis del Consejo Institucional y Auditoría Interna | Rector |

- Solicitar a la Oficina de Planificación Institucional, hacer expedita comunicación del Ajuste al Cronograma aprobado a todos los entes involucrados en la elaboración de planes institucionales.

- Comunicar.  ACUERDO FIRME

BSS/gfm

c. Secretaría del Consejo Institucional

Auditoría Interna

Asesoría Legal

Vicerrectoría de Docencia

Vicerrectoría de Administración

VIE

VIESA

Sede Regional San Carlos

Centro Académico

OPI

FEITEC