SCI-296-2013

Comunicación de acuerdo

| Para: | Dr. Julio C. Calvo A, Rector MSc. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de Docencia MAE. Marcel Hernández, Vicerrector de Administración Dr. Milton Villarreal, Vicerrector de Investigación y Extensión Dra. Claudia Madrizova, Vicerrectora Vida Estudiantil y Servicios Académicos MSc. Edgardo Vargas, Director Sede Regional del ITCR, San Carlos MSc. Marlene Ilama, Directora Centro Académico San José MAU. Tatiana Fernández, Directora Oficina de Planificación Institucional Dra. Hannia Rodríguez, Directora Departamento Recursos Humanos MBA. Ma. Auxiliadora Navarro, Directora Depto. Financiero Contable |
| --- | --- |
| De: | Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional Instituto Tecnológico de Costa Rica |
| Fecha: | 17 de abril de 2013 |
| Asunto: | Sesión Ordinaria No. 2813 Artículo 14, del 17 de abril de 2013. Modificación del inciso a, artículo 11 del acuerdo de la Sesión Ordinaria del Consejo Institucional No. 2806 para ampliar el “Cronograma para la Evaluación y Seguimiento del Plan Anual Operativo, Presupuesto Ordinario 2013 y Planes Tácticos 2012 y 2013 y Formulación del Plan Anual Operativo, Presupuesto Ordinario y Planes Tácticos 2014 |

Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Institucional, citado en la referencia, el cual dice:

CONSIDERANDO QUE:

- El Reglamento para la Elaboración, Aprobación y Modificación de los Cronogramas Institucionales, aprobado en la Sesión del Consejo Institucional No. 2449, Artículo 10, del 26 de enero del 2006, publicado en la Gaceta No. 201, del día viernes 10 de marzo del año 2006, establece que:

“El Consejo Institucional a más tardar en el mes de noviembre de cada año, establecerá las fechas relevantes para la presentación y aprobación de las etapas principales del Plan Presupuesto del ITCR, con el propósito de cumplir lo establecido por la Contraloría General de la República.  Las Etapas son:

1. Políticas Específicas y Lineamientos

2. Creación de Plazas

3. Anteproyecto

4. Proyecto Final del Plan Presupuesto”

- El Reglamento del Proceso de Planificación Institucional y Normas de Operación del Consejo de Planificación Institucional, establece en el Artículo 9:

“Artículo 9 Seguimiento y evaluación

El seguimiento y la evaluación del proceso de planificación institucional consiste (sic) en la verificación del cumplimiento de los siguientes aspectos:

- Plan estratégico institucional

El seguimiento del Plan Estratégico Institucional deberá realizarlo por(sic) el Consejo de Planificación con el apoyo y direccionamiento técnico de la Oficina de Planificación Institucional, al menos una vez al año. De considerarlo necesario, ese órgano colegiado deberá formular las propuestas de modificación al Plan Estratégico Institucional con el fin de que el Consejo Institucional las apruebe, y notifique a la comunidad institucional, los ajustes correspondientes a cada nivel.

- Planes tácticos

El seguimiento de los planes tácticos deberá ser realizado, al menos una vez al año, por la dependencia o dependencias responsables, con el apoyo y direccionamiento técnico de la Oficina de Planificación Institucional, las cuales deberán formular las propuestas de cambio en los planes que estimen necesarias, con el fin de que el Consejo Institucional las apruebe, y notifique a la comunidad institucional, los ajustes correspondientes a cada nivel.

- Plan Anual Operativo Institucional

Los responsables el seguimiento de los resultados del Plan Anual Operativo serán los encargados de cada programa. La evaluación y el seguimiento serán realizados por la Rectoría con el apoyo de la Oficina de Planificación Institucional. La evaluación será sometida a conocimiento del Consejo Institucional.”

- El Consejo Institucional en Sesión Ordinaria No. 2806, Artículo 11, del 27 de febrero de 2013, en el inciso a. acordó lo siguiente:

“a.	Establecer el siguiente Cronograma de presentación y aprobación de las diferentes etapas del Plan-Presupuesto del Instituto Tecnológico de Costa Rica, para el 2014, con el propósito de que el Plan Anual Operativo 2014 y el Presupuesto Ordinario 2014, sean enviados a la Contraloría General de la República.

| CRONOGRAMA PARA LA FORMULACIÓN |
| --- |
| DEL PLAN ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO ORDINARIO 2014 |
| No. | ETAPAS | Fecha envió, año 2013 | Responsable presenta-ción | Fecha propuesta para aprobación, año 2013 | Responsable de aprobación |
| 1. | Planificación Estratégica y Táctica |  |
|  | Revisión y análisis Plan Estratégico | 06 al 19 de marzo | OPI - C.Vic - CR - CP |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 19 de marzo al 4 de abril | Consejo de Planificación |
|  | Aprobación del CI |  |  | 10 de abril | Consejo Institucional |
| 2. | Lineamientos de Formulación Plan Presupuesto |
|  | Envío de la propuesta | 13 de febrero | Rector |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 14 al 26 febrero | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Aprobación |  |  | 27 de febrero | Consejo Institucional |
| 3. | Políticas Específicas |
|  | Envío de la propuesta a la Comunidad Institucional | 05 de marzo | Rector |  |  |
|  | Envío propuesta a CPA | 22 de marzo | Rector |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 4 al 16 de abril | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Aprobación |  |  | 17 de abril | Consejo Institucional |
| 4. | Renovación y Creación de Plazas |
|  | Envío propuesta al Consejo Institucional | 10 de mayo | Rector |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 13 de mayo al 28 de mayo | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Aprobación |  |  | 29 de mayo | Consejo Institucional |
| 5. | Fondo del Sistema (Renovación, Creación de Plazas y Proyectos) |
|  | Envío propuesta al Consejo Institucional | 16 de julio | Rector |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 18 al 30 de julio | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Aprobación |  |  | 31 de julio | Consejo Institucional |
| 6. | Anteproyecto Presupuesto Ordinario y Plan Anual Operativo |
|  | Envío propuesta al Consejo Institucional | 3 de setiembre | Rector |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 5 al 12 de setiembre | Comisión de Planificación y Administración |
| 7. | Proyecto Plan Presupuesto Formato Contraloría |
|  | Envío propuesta al Consejo Institucional | 17 de setiembre | Rector |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 18 al 25 de setiembre | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Aprobación |  |  | 25 de setiembre | Consejo Institucional |

- La Comisión de Planificación y Administración envió oficio SCI-162-2013, con fecha  01 de marzo de 2013, suscrito por la BQ. Grettel Castro, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la M.A.U. Tatiana Fernández, Directora de la Oficina de Planificación Institucional y al MAE. Marcel Hernández Mora, Vicerrector de Administración,  en el cual se les solicita lo siguiente:

“La Comisión de Planificación y Administración en la reunión No. 511-2013, celebrada el 28  de febrero de 2013, durante el análisis de priorización de temas, se discutió la urgente necesidad de contar con un  cronograma de evaluación y seguimiento de planes-presupuesto que permita a la Comisión poder organizar mejor las agendas, máxime el volumen de trabajo de la misma.

Razón por la cual se  dispuso solicitarles remitir  una Propuesta de Cronograma evaluación y seguimiento de planes-presupuesto, que contemple fechas para la entrega de:

- Ejecución de plazas, según el acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 2684, Artículo 8 del 14 de octubre del 2010.

- Evaluación anual de planes tácticos.

- Ejecución y evaluación del Plan Anual Operativo y Presupuesto parciales y anuales tanto para las fechas de entrega al Consejo Institucional como a la Contraloría General de la República, cuando corresponda”

- La Secretaría del Consejo Institucional recibió oficio OPI-201-2013, con fecha de recibido 15 de marzo de 2013, suscrito por la M.A.U. Tatiana Fernández, Directora de la Oficina de Planificación Institucional y el MAE. Marcel Hernández Mora, Vicerrector de Administración dirigido a la BQ. Grettel Castro, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el que adjuntan la modificación al Cronograma de Formulación, Evaluación y Seguimiento del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2014, según etapas. Además informa que el mismo incorpora las etapas de Ejecución de Plazas, Evaluación anual de planes tácticos, Ejecución y Evaluación del Plan Anual Operativo y Presupuesto.  En ese mismo oficio indican que al incorporar esas reformas será necesario modificar el acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 2806, Artículo 11, del 27 de febrero del 2013 “Cronograma y Lineamientos para la formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2014. A continuación se detalla la propuesta de dicho cronograma:

“PROPUESTA CRONOGRAMA PARA LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO

Y PRESUPUESTO ORDINARIO 2014

| No. | ETAPAS | Fecha envió | Responsable presentación | Fecha propuesta para aprobación | Responsable de aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Planificación Estratégica y Táctica |  |  |  |  |
|  | Revisión y análisis Plan Estratégico | 06 al 19 de marzo | OPI - C.Vic - CR - CP |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 19 de marzo al 4 de abril | Consejo de Planificación |
|  | Aprobación del CI |  |  | 10 de abril | Consejo Institucional |
| 2. | Lineamientos de Formulación Plan Presupuesto |
|  | Envío de la propuesta | 13 de febrero | Rector |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 14 al 26 febrero | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Aprobación |  |  | 27 de febrero | Consejo Institucional |
| 3. | Políticas Específicas |
|  | Envío de la propuesta a la Comunidad Institucional | 05 de marzo | Rector |  |  |
|  | Envío propuesta a CPA | 22 de marzo | Rector |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 4 al 16 de abril | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Aprobación |  |  | 17 de abril | Consejo Institucional |
| 4. | Renovación y Creación de Plazas |
|  | Envío propuesta al Consejo Institucional | 10 de mayo | Rector |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 13 de mayo al 28 de mayo | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Aprobación |  |  | 29 de mayo | Consejo Institucional |
| 5. | Fondo del Sistema (Renovación, Creación de Plazas y Proyectos) |
|  | Envío propuesta al Consejo Institucional | 16 de julio | Rector |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 18 al 30 de julio | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Aprobación |  |  | 31 de julio | Consejo Institucional |
| 6. | Anteproyecto Presupuesto Ordinario y Plan Anual Operativo |
|  | Envío propuesta al Consejo Institucional | 3 de setiembre | Rector |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 5 al 12 de setiembre | Comisión de Planificación y Administración |
| 7. | Proyecto Plan Presupuesto Formato Contraloría |
|  | Envío propuesta al Consejo Institucional | 17 de setiembre | Rector |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 18 al 25 de setiembre | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Aprobación |  |  | 25 de setiembre | Consejo Institucional |
| 8. | Informes de Ejecución de Plazas |
|  | Informes de Ejecución de Plazas al 30 de abril | 03 de mayo | Vicerrector VAD - RRHH |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 09 de mayo | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Informes de Ejecución de Plazas al 15 de julio | 30 de julio | Vicerrector VAD - RRHH |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 08 de agosto | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Informes de Ejecución de Plazas al 30 de setiembre | 04 de octubre | Vicerrector VAD - RRHH |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 19 de octubre | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Informes de Ejecución de Plazas al 31 de diciembre | 24 de enero | Vicerrector VAD - RRHH |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 30 de enero | Comisión de Planificación y Administración |
| 9. | Evaluación de Planes Tácticos 2012 |
|  | Evaluaciones Planes Tácticos 2012 | 22 de marzo | OPI - C.Vic - CR - O. Ing. - CC - DAM - RRHH - CB - CEDA |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 01 al 16 de abril | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Conocimiento |  |  | 17 de abril | Consejo Institucional |
| 10. | Formulación de Planes Tácticos 2013 |
|  | Formulación Planes Tácticos | 22 de marzo | OPI - C.Vic - CR - O. Ing. - CC - DAM - RRHH - CB - CEDA |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 01 al 16 de abril | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Conocimiento |  |  | 17 de abril | Consejo Institucional |
| 11. | Informes de Ejecución Presupuestarios |
|  | Informes de Ejecución al 31 de marzo a CR | 15 de abril | Vicerrector VAD. FC - RRHH |  |  |
|  | Análisis y discusión (Sesión Extraordinaria) |  |  | 16 de abril | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Conocimiento |  |  | 17 de abril | Consejo Institucional |
|  | Informes de Ejecución al 30 de junio (a CR) | 22 de julio | Vicerrector VAD. FC - RRHH |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 26 de julio (23 al 30) | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Conocimiento |  |  | 31 de julio | Consejo Institucional |
|  | Informes de Ejecución al 30 de setiembre a CR | 14 de octubre | Vicerrector VAD. FC - RRHH |  | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Análisis y discusión (Sesión Extraordinaria) |  |  | 15 de octubre |  |
|  | Conocimiento |  |  | 16 de octubre | Consejo Institucional |
|  | Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre a CR | 10 de febrero | Vicerrector VAD. FC - RRHH |  |  |
|  | Análisis y discusión (Sesión Extraordinaria) |  |  | 11 de febrero | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Conocimiento |  |  | 12 de febrero | Consejo Institucional |
| 12. | Evaluación del Plan Anual Operativo |
|  | Evaluación al 30 de junio a CR | 22 de julio | OPI - UFEPI |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 26 de julio (23 al 30) | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Conocimiento |  |  | 31 de julio | Consejo Institucional |
|  | Evaluación al 31 de diciembre a CR | 10 de febrero | Rector (CR. FC - RRHH) VAD - RRHH |  |  |
|  | Análisis y discusión (Sesión Extraordinaria) |  |  | 11 de febrero | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Conocimiento |  |  | 12 de febrero | Consejo Institucional |

- La Secretaría del Consejo Institucional recibió Formulario de Solicitud de Prórroga, con fecha de recibido 21 de marzo de 2013, suscrita por el Dr.  Julio C.  Calvo Alvarado, Rector, dirigida al Consejo Institucional, en la cual remite solicitud de prórroga al acuerdo tomado en la Sesión No.  2806, Artículo 11, de 27 de marzo de 2013.  Cronograma y Lineamientos para la Formulación del Plan Presupuesto 2014, al 02 de abril del 2013, sobre las Políticas Específicas 2014. Dado que la solicitud fue dirigida al Consejo Institucional, fue conocida por el Pleno en el Informe de la Correspondencia de la Sesión No. 2811, del miércoles 03 de abril y trasladada en esa misma Sesión a la Comisión de Planificación y Administración, el jueves 05 de abril de 2013, la cual conoció la solicitud en la reunión Ordinaria No. 516-2013 de ese mismo día, y al corroborar que la fecha ya era extemporánea  procedió a realizar la consulta a la señora Sonia Córdoba, Secretaria de la Rectoría, quien indicó que ya se había hecho entrega de  la propuesta de las Políticas Específicas a la Secretaría del Consejo Institucional.

- La Secretaría del Consejo recibió oficio R-0245-2013, con fecha de recibido 02 de abril de 2013, suscrita por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigida a los señores miembros del Consejo Institucional, en la cual remite la propuesta de Políticas Específicas 2014.  Dicha propuesta fue traslada por el Consejo Institucional, a la Comisión de Planificación y Administración en la Sesión No. 2812 realizada el miércoles 10 de abril de 2013.

- La Comisión de Planificación y Administración en la reunión No. 518-2013, realizada el viernes 12 de abril, procede con el análisis de las Políticas Específicas 2014, para lo cual se contó con la M.A.U Tatiana Fernández, Directora de la Oficina de Planificación Institucional.  Dado que surgen muchas dudas por parte de los integrantes de la Comisión de Planificación, y el tema de las Políticas Específicas requiere de un análisis exhaustivo  además, se debe continuar con otros temas urgentes de la agenda de la Comisión de ese día, se dispone aprovechar la modificación del Cronograma citado en el considerando 5, y proponer como fecha de presentación al Pleno del Consejo Institucional, el 24 de abril de 2013.

SE ACUERDA:

- Modificar el Cronograma  para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2014, aprobado en el inciso a. del acuerdo del Consejo Institucional de  la Sesión Ordinaria No. 2806, Artículo 11, del 27 de febrero de 2012 para que se lea:

CRONOGRAMA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO ORDINARIO Y PLANES TÁCTICOS 2014,

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO ORDINARIO 2013 Y PLANES TÁCTICOS 2012 Y 2013

| No. | ETAPAS | Fecha envío | Responsable presentación | Fecha propuesta para aprobación | Responsable de aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Planificación Estratégica y Táctica |  |  |  |  |
|  | Revisión y análisis Plan Estratégico | 06 al 19 de marzo 2013 | OPI - C.Vic - CR - CP |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 19 de marzo al 4 de abril 2013 | Consejo de Planificación |
|  | Aprobación del CI |  |  | 24 de abril 2013 | Consejo Institucional |
| 2. | Lineamientos de Formulación Plan Presupuesto 2014 |
|  | Envío de la propuesta | 13 de febrero 2013 | Rector |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 14 al 26 febrero 2013 | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Aprobación |  |  | 27 de febrero 2013 | Consejo Institucional |
| 3. | Políticas Específicas 2014 |
|  | Envío de la propuesta a la Comunidad Institucional | 05 de marzo 2013 | Rector |  |  |
|  | Envío propuesta a CPA | 02 de abril de 2013 | Rector |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 4 al 19 de abril 2013 | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Aprobación |  |  | 24 de abril de 2013 | Consejo Institucional |
| 4. | Renovación y Creación de Plazas 2014 |
|  | Envío propuesta al Consejo Institucional | 10 de mayo 2013 | Rector |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 13 de mayo al 28 de mayo 2013 | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Aprobación |  |  | 29 de mayo 2013 | Consejo Institucional |
| 5. | Fondo del Sistema (Renovación, Creación de Plazas y Proyectos) 2014 |
|  | Envío propuesta al Consejo Institucional | 16 de julio 2013 | Rector |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 18 al 30 de julio 2013 | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Aprobación |  |  | 31 de julio 2013 | Consejo Institucional |
| 6. | Anteproyecto Presupuesto Ordinario y Plan Anual Operativo 2014 |
|  | Envío propuesta al Consejo Institucional | 3 de setiembre 2013 | Rector |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 5 al 12 de setiembre 2013 | Comisión de Planificación y Administración |
| 7. | Proyecto Plan Presupuesto Formato Contraloría 2014 |
|  | Envío propuesta al Consejo Institucional | 17 de setiembre 2013 | Rector |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 18 al 25 de setiembre 2013 | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Aprobación |  |  | 25 de setiembre 2013 | Consejo Institucional |
| 8. | Informes de Ejecución de Plazas 2013 |
|  | Informes de Ejecución de Plazas al 30 de abril | 03 de mayo 2013 | Vicerrector VAD - RRHH |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 09-16 de mayo 2013 | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Conocimiento |  |  | 22 de mayo 2013 | Consejo Institucional |
|  | Informes de Ejecución de Plazas al 15 de julio | 30 de julio 2013 | Vicerrector VAD - RRHH |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 08-16 de agosto 2013 | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Conocimiento |  |  | 21 de agosto 2013 | Consejo Institucional |
|  | Informes de Ejecución de Plazas al 30 de setiembre | 04 de octubre 2013 | Vicerrector VAD - RRHH |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 10-17 de octubre 2013 | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Conocimiento |  |  | 23 de octubre 2013 | Consejo Institucional |
|  | Informes de Ejecución de Plazas al 31 de diciembre | 24 de enero 2014 | Vicerrector VAD - RRHH |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 30 de enero-6 de febrero 2014 | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Conocimiento |  |  | 12 de febrero 2014 | Consejo Institucional |
| 9. | Evaluación de Planes Tácticos 2012 |
|  | Evaluaciones Planes Tácticos 2012 | 22 de marzo 2013 | OPI - C.Vic - CR - O. Ing. - CC - DAM - RRHH - CB - CEDA |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 01 al 16 de abril 2013 | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Conocimiento |  |  | 17 de abril 2013 | Consejo Institucional |
| 10. | Formulación de Planes Tácticos 2013 |
|  | Formulación Planes Tácticos | 22 de abril 2013 | OPI - C.Vic - CR - O. Ing. - CC - DAM - RRHH - CB - CEDA |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 23 abril al 7 de mayo | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Aprobación |  |  | 8 de mayo | Consejo Institucional |
| 11. | Evaluación de Planes Tácticos 2013 |
|  | Evaluaciones Planes Tácticos 2013 | 10 de febrero 2014 | OPI - C.Vic - CR - O. Ing. - CC - DAM - RRHH - CB - CEDA |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 13 al 27 de febrero 2014 | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Conocimiento |  |  | 05 de marzo 2014 | Consejo Institucional |
| 12. | Formulación de Planes Tácticos 2014 |
|  | Formulación Planes Tácticos | 5 de agosto 2013 | OPI - C.Vic - CR - O. Ing. - CC - DAM - RRHH - CB - CEDA |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 08 al 15 de agosto 2013 | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Aprobación |  |  | 21 de agosto 2013 | Consejo Institucional |
| 13. | Informes de Ejecución Presupuestaria 2013 |
|  | Informes de Ejecución al 31 de marzo a CR | 15 de abril 2013 | Vicerrector VAD. FC - RRHH |  |  |
|  | Análisis y discusión (Sesión Extraordinaria) |  |  | 16-19 de abril 2013 | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Conocimiento |  |  | 22 de abril 2013 | Consejo Institucional |
|  | Informes de Ejecución al 30 de junio (a CR) | 22 de julio 2013 | Vicerrector VAD. FC - RRHH |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 23 al 30 de julio 2013 | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Conocimiento |  |  | 31 de julio 2013 | Consejo Institucional |
|  | Informes de Ejecución al 30 de setiembre a CR | 7 de octubre 2013 | Vicerrector VAD. FC - RRHH |  |  |
|  | Análisis y discusión (Sesión Extraordinaria) |  |  | 10-17 de octubre 2013 | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Conocimiento |  |  | 22 de octubre 2013 | Consejo Institucional |
|  | Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre a CR | 31 de enero 2014 | Vicerrector VAD. FC - RRHH |  |  |
|  | Análisis y discusión (Sesión Extraordinaria) |  |  | 6-11 de febrero 2014 | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Conocimiento |  |  | 12 de febrero 2014 | Consejo Institucional |
| 14. | Evaluación del Plan Anual Operativo 2013 |
|  | Evaluación al 30 de junio a CR | 22 de julio 2013 | OPI - UFEPI |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 23 al 30 de julio 2013 | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Conocimiento |  |  | 31 de julio 2013 | Consejo Institucional |
|  | Evaluación al 31 de diciembre a CR | 31 de enero 2014 | Rector (CR. FC - RRHH) VAD - RRHH |  |  |
|  | Análisis y discusión (Sesión Extraordinaria) |  |  | 6-11 de febrero 2014 | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Conocimiento |  |  | 12 de febrero 2014 | Consejo Institucional |

- Reiterar a las instancias que según el Artículo 22 del Estatuto Orgánico, la ejecución y cumplimiento de las decisiones del Consejo Institucional, son de acatamiento obligatorio para todos los miembros de la Comunidad Institucional.

- Comunicar. ACUERDO FIRME.

BSS/ars

| ci. Secretaría del Consejo Institucional Asesoría Legal Oficina de Comunicación y Mercadeo (Publicar) | Auditoría Interna (Notificado a la Secretaria vía correo electrónico) Centro de Archivo y Comunicaciones FEITEC |
| --- | --- |