SCI-476-2013

Comunicación de acuerdo

| Para: | Dr. Julio C. Calvo A, Rector Ing. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de Docencia MAE. Marcel Hernández, Vicerrector de Administración Dr. Milton Villarreal, Vicerrector de Investigación y Extensión Dra. Claudia Madrizova, Vicerrectora Vida Estudiantil y Servicios Académicos MSc. Edgardo Vargas, Director Sede Regional del ITCR, San Carlos MSc. Marlene Ilama, Directora Centro Académico San José MAU. Tatiana Fernández, Directora Oficina de Planificación Institucional Dra. Hannia Rodríguez, Directora Departamento Recursos Humanos M.Sc. Silvia Watson, Directora a.i. Depto. Financiero Contable |
| --- | --- |
| De: | Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional Instituto Tecnológico de Costa Rica |
| Fecha: | 12 de junio de 2013 |
| Asunto: | Sesión Ordinaria No. 2823 Artículo 15, del 12 de junio de 2013. Solicitud de prórroga para atender el acuerdo tomado por el Consejo Institucional, Sesión No. 2819, Artículo 10, del 22 de mayo de 2013. “Modificación del Cronograma para la Evaluación y Seguimiento del Plan Anual Operativo, Presupuesto Ordinario 2013 y Planes Tácticos 2012 y 2013 y Formulación del Plan Anual Operativo, Presupuesto Ordinario y Planes Tácticos 2014” |

Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Institucional, citado en la referencia, el cual dice:

CONSIDERANDO QUE:

- El Consejo Institucional en Sesión Ordinaria No. 2819, Artículo 10, del 22 de mayo de 2013, aprobó la “Modificación del Cronograma  para la Evaluación y Seguimiento del Plan Anual Operativo, Presupuesto Ordinario 2013 y Planes Tácticos 2012 y 2013 y Formulación del Plan Anual Operativo, Presupuesto Ordinario y Planes Tácticos 2014; respecto de la presentación de la propuesta  Renovación y Creación de Plazas 2014, acordó:

| No. | ETAPAS | Fecha envío | Responsable presentación | Fecha propuesta para aprobación | Responsable de aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Renovación y Creación de Plazas 2014 |
|  | Envío propuesta al Consejo Institucional | 24 de mayo 2013 | Rector |  |  |
|  | Análisis y discusión |  |  | 27 de mayo al 11 de junio 2013 | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Aprobación |  |  | 12 de junio 2013 | Consejo Institucional |

- La Secretaría del Consejo Institucional recibe oficio R-472-2013, con fecha 27 de mayo del 2013, suscrito por el M.Sc. Luis Paulino Méndez, Rector a.i., dirigido a la B.Q. Grettel Castro Portuguez, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite para el trámite correspondiente, la propuesta de solicitud de plazas Nuevas 2014 y Renovación y reconversión de plazas 2014. Dicha propuesta fue avalada por el Consejo de Rectoría en las Sesiones Nº 14-2013, Punto Único, del 03 de mayo de 2013,  Sesión Nº 15, Artículo 7 del 06 de mayo de 2013 y Sesión  Nº 16, Artículo 3 del 13 de mayo de 2013.

- La Comisión de Planificación y Administración en Reunión Ordinaria No. 532-2013, del 6 de junio de 2013, inició la revisión de la propuesta de plazas para lo cual recibió a los responsables de cada programa y de las instancias técnicas respectivas; se les expusieron las observaciones generales y consultas; sin embargo estas fueron abarcadas parcialmente dado que el tiempo de la reunión fue insuficiente, asimismo, la documentación digital remitida venía incompleta, por lo que se dispuso que los integrantes de la Comisión continuarían con el análisis en la reunión Extraordinaria No. 533-2012, del 7 de junio de 2013.

- En la citada reunión, la Comisión de Planificación continuó con el análisis de los informes de plazas, sin embargo, no fue posible concluir la revisión de los mismos, máxime que para tomar una  decisión tan delicada que tiene implicaciones a futuro, se requiere de un análisis profundo, por lo que se concluye que es imprescindible volver a reunirse con los encargados de los programas y se dispone citarlos para el jueves 13 de junio de 2013,  para concretar  las dudas y tomar la decisión final.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se hace imposible cumplir con la fecha para la presentación de la propuesta  de Renovación y Creación de Plazas 2014,   establecida en el Cronograma para la Evaluación y Seguimiento del Plan Anual Operativo, Presupuesto Ordinario 2013, aprobado en la Sesión Ordinaria No. 2819, Artículo 10, del 22 de mayo de 2013, por lo que se dispone solicitar una prórroga para que la Comisión de Planificación pueda elevar la propuesta al Consejo Institucional  el 26 de junio de 2013.

- La Secretaría del Consejo Institucional recibió Formulario de solicitud de prórroga para atender el acuerdo No. 2819, Artículo 10, del 22 de mayo de 2013, denominado:  “Modificación del “Cronograma  para la Evaluación y Seguimiento del Plan Anual Operativo, Presupuesto Ordinario 2013 y Planes Tácticos 2012 y 2013 y Formulación del Plan Anual Operativo, Presupuesto Ordinario y Planes Tácticos 2014”,  con fecha de recibido 07 de junio del 2013, suscrito por la B.Q. Grettel Castro Portuguez, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido al Consejo Institucional; en el cual solicita una prórroga para la presentación al Consejo Institucional de la propuesta de Renovación y Creación de Plazas 2014 para el  26 de junio de 2013.  Resumen los fundamentos de la solicitud de ampliación del plazo,  citando lo siguiente:

“La Secretaría del Consejo Institucional recibió el Informe de Renovación y Creación de Plazas 2014 el día lunes 27 de mayo de 2013.  La Comisión conoció dicho Informe en la reunión realizada el  30 de mayo de 2013 y dispuso analizarlo en forma conjunta con los responsables de los Programas   el jueves 06 de junio de 2013;  dado que el tiempo de la reunión fue insuficiente para analizar todas las dudas de los miembros de la Comisión, se dispuso que los integrantes de la Comisión continuarían con el análisis en la reunión del viernes 07 de junio, sin embargo dado que la decisión es muy delicada y tiene implicaciones a futuro y no fue posible concluir la revisión,  se requiere  volver a reunirse con los responsables de los programas  el jueves 13 de junio  para exponer las dudas finales y tomar una decisión, por lo que se hace imposible cumplir con el acuerdo No. 2819, Art. 10, del 22 de mayo de 2013 “ Modificación del Cronograma  para la Evaluación y Seguimiento del Plan Anual Operativo, Presupuesto Ordinario 2013 y Planes Tácticos 2012 y 2013 y Formulación del Plan Anual Operativo,  Presupuesto Ordinario y Planes Tácticos 2014. Sesión Ordinaria No. 2819 Artículo 10, del 22 de mayo de 2013.”   Los miembros de la Comisión consideran que a más tardar se elevaría la propuesta para el miércoles 26 de junio”.

SE ACUERDA:

- Otorgar la prórroga al 26 de junio de 2013, para que la Comisión de Planificación y Administración presente ante el Consejo Institucional la propuesta de Renovación y Creación de Plazas 2014.

- Comunicar. ACUERDO FIRME.

BSS/ars

| ci. Secretaría del Consejo Institucional Oficina Asesoría Legal Oficina de Comunicación y Mercadeo | Centro de Archivo y Comunicaciones FEITEC |
| --- | --- |