COMUNICACIÓN DE ACUERDO

SCI-276-2000

3 de julio del 2000

| A: | RECTORÍA |
| --- | --- |
|  | Lic. Roberto Gallardo, Director Oficina de Planificación Institucional |
|  | Licda. Ana Isabel Solano B., MBA., Vicerrectora de Administración |
| DE: | Ing. Alejandro Cruz Molina, Presidente del Consejo Institucional |
| ASUNTO: | Sesión No. 2126, Artículo 9, del 30 de junio del 2000. Actualización del Cronograma para la Formulación del Plan 2001 |

Para los fines consiguientes, transcribo el acuerdo citado en la referencia.  Este acuerdo dice:

CONSIDERANDO QUE:

- El Consejo Institucional en Sesión No. 2100, Artículo 8, del 4 de febrero del 2000, aprobó el Cronograma para la Formulación del Plan 2001.

- Es necesario actualizar el cronograma aprobado, pues existen actividades, previstas para junio o antes que, por diversas razones no se han realizado.

ACUERDA:

- Aprobar la siguiente actualización del Cronograma de Formulación del Plan 2001:

| FECHA | No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| mayo - junio | 7 | Aprobación de políticas específicas y lineamientos para la Formulación del PAO 2001 | Consejo Institucional |
| julio | 4 | Inicio del Proceso de negociación salarial (definición de directrices y seguimiento) | Rectoría y AFITEC |
| 23 junio | 9 | Presentación de Objetivos para el 2001 por Programa ante el Consejo Institucional | Rectoría |
| 3-7 julio | 9´ | Admisión de estudiantes para el 2001 | Consejo Institucional |
| 4 julio -4 agosto | 11 | Elaboración de Plan Unidad Ejecutora | Directores de Escuela |
| 7-11 agosto | 12 | Aprobación de Plan de Unidad Ejecutora | Consejos de Departamento |
| 14-18 agosto | 13 | Revisión y priorización de los PAO por programa | Vicerrectores |

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2126, Artículo 9, del 30 de junio del 2000

Página 2

| FECHA | No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 21-23 agosto | 14 | Visión conjunta de los programas | Consejo de Rectoría |
| 24 agosto-1 setiembre | 15 | Elaboración del Proyecto de PAO 2001 | OPI y Vic. Admón. |
| 4 setiembre | 16 | Entrega del Proyecto del PAO 2001 al Consejo Institucional | Rectoría |
| 4-14 setiembre | 17 | Análisis, aprobación del PAO 2001 | Consejo Institucional |
| 18-21 setiembre | 18 | Proyecto PAO 2001 en formato de Contraloría General de la República | OPl y Vic. Admón. |
| 22 setiembre | 19 | Entrega al Consejo Institucional y Auditoría Interna del PAO 2001 en formato para Contraloría General de la República | Rectoría |
| 25-28 setiembre | 20 | Aprobación del Documento Contraloría General de la República | Consejo Institucional |

b.	Publicar.  ACUERDO FIRME

MAE/dpr

c. Secretaría del Consejo Institucional

Auditoría Interna

Asesoría Legal

Vicerrectoría de Docencia

VIE

VIESA

Sede Regional San Carlos

Centro Académico

FEITEC

AFITEC